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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПЕЧОРА"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2019 г. N 1674

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО МР "ПЕЧОРА"
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации муниципального района "Печора"
от 06.03.2020 N 195, от 30.03.2020 N 282, от 28.04.2020 N 353,
от 22.05.2020 N 422, от 30.06.2020 N 542, от 31.07.2020 N 674,
от 28.08.2020 N 761, от 03.11.2020 N 1074, от 28.12.2020 N 1342,
от 11.02.2021 N 108, от 24.02.2021 N 146, от 11.03.2021 N 201,
от 16.04.2021 N 358, от 28.05.2021 N 572, от 28.06.2021 N 730,
от 22.07.2021 N 850, от 09.08.2021 N 935, от 20.10.2021 N 1373,
от 26.11.2021 N 1552, от 20.12.2021 N 1681, от 30.12.2021 N 1774,
от 05.03.2022 N 370, от 21.04.2022 N 640, от 28.06.2022 N 1118,
от 11.08.2022 N 1462, от 24.08.2022 N 1560, от 28.09.2022 N 1880,
от 10.10.2022 N 1970, от 25.10.2022 N 2149, от 08.11.2022 N 2215,
от 02.12.2022 N 2369, от 29.12.2022 N 2557, от 20.02.2023 N 316,
от 14.03.2023 N 494, от 04.04.2023 N 653, от 29.05.2023 N 1012,
от 30.05.2023 N 1030, от 27.06.2023 N 1184, от 14.07.2023 N 1284,
от 21.07.2023 N 1328, от 09.10.2023 N 1765, от 24.11.2023 N 2105,
от 21.12.2023 N 2281, от 28.12.2023 N 2330, от 12.02.2024 N 168,
от 14.03.2024 N 343, от 02.05.2024 N 620, от 03.07.2024 N 1003,
от 02.09.2024 N 1321, от 25.09.2024 N 1447, от 11.10.2024 N 1554,
от 20.11.2024 N 1782, от 27.11.2024 N 1827, от 27.12.2024 N 2060,
от 28.12.2024 N 2087, от 28.02.2025 N 296, от 18.04.2025 N 554,
от 23.06.2025 N 870, от 09.07.2025 N 958, от 12.08.2025 N 1092,
от 08.09.2025 N 1211, от 29.12.2025 N 1880, от 04.02.2026 N 99)
	



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу МО МР "Печора" "Развитие культуры и туризма" согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года постановления администрации МР "Печора" по перечню согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района "Печора".

Глава муниципального района -
руководитель администрации
Н.ПАНШИНА





Приложение 1
к Постановлению
администрации муниципального района
"Печора"
от 31 декабря 2019 г. N 1674

[bookmark: P51]ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО МР "ПЕЧОРА"
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации муниципального района "Печора"
от 06.03.2020 N 195, от 30.03.2020 N 282, от 28.04.2020 N 353,
от 22.05.2020 N 422, от 30.06.2020 N 542, от 31.07.2020 N 674,
от 28.08.2020 N 761, от 03.11.2020 N 1074, от 28.12.2020 N 1342,
от 11.02.2021 N 108, от 24.02.2021 N 146, от 11.03.2021 N 201,
от 16.04.2021 N 358, от 28.05.2021 N 572, от 28.06.2021 N 730,
от 22.07.2021 N 850, от 09.08.2021 N 935, от 20.10.2021 N 1373,
от 26.11.2021 N 1552, от 20.12.2021 N 1681, от 30.12.2021 N 1774,
от 05.03.2022 N 370, от 21.04.2022 N 640, от 28.06.2022 N 1118,
от 11.08.2022 N 1462, от 24.08.2022 N 1560, от 28.09.2022 N 1880,
от 10.10.2022 N 1970, от 25.10.2022 N 2149, от 08.11.2022 N 2215,
от 02.12.2022 N 2369, от 29.12.2022 N 2557, от 20.02.2023 N 316,
от 14.03.2023 N 494, от 04.04.2023 N 653, от 29.05.2023 N 1012,
от 30.05.2023 N 1030, от 27.06.2023 N 1184, от 14.07.2023 N 1284,
от 21.07.2023 N 1328, от 09.10.2023 N 1765, от 24.11.2023 N 2105,
от 21.12.2023 N 2281, от 28.12.2023 N 2330, от 12.02.2024 N 168,
от 14.03.2024 N 343, от 02.05.2024 N 620, от 03.07.2024 N 1003,
от 02.09.2024 N 1321, от 25.09.2024 N 1447, от 11.10.2024 N 1554,
от 20.11.2024 N 1782, от 27.11.2024 N 1827, от 27.12.2024 N 2060,
от 28.12.2024 N 2087, от 28.02.2025 N 296, от 18.04.2025 N 554,
от 23.06.2025 N 870, от 09.07.2025 N 958, от 12.08.2025 N 1092,
от 08.09.2025 N 1211, от 29.12.2025 N 1880, от 04.02.2026 N 99)
	




	Ответственный исполнитель программы
	Управление культуры и туризма муниципального района "Печора"

	Соисполнители программы
	-

	Участники программы
	МБУ "Межпоселенческое клубное объединение "Меридиан"
МАУ "Кинотеатр им. М.Горького"
МБУ Городское объединение "Досуг"
МБУ "Печорский историко-краеведческий музей"
МБУ "Печорская межпоселенческая централизованная библиотечная система"
МАУ ДО "Детская школа искусств г. Печора"
МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая"
МКУ "Централизованная бухгалтерия"

	Подпрограммы программы
	-

	Программно-целевые инструменты программы
	-

	Цель программы
	Развитие культурного потенциала МО МР "Печора" как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, единства социокультурного пространства МО МР "Печора" а также развитие внутреннего и въездного туризма на территории МО МР "Печора" и приобщение граждан к культурному наследию

	Задачи программы
	1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей МО МР "Печора".
2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР "Печора".
3. Создание условий для развития на территории МО МР "Печора" конкурентоспособной туристской индустрии.
4. Обеспечение реализации муниципальной программы

	Целевые индикаторы (показатели) программы
	1. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры в год (процентов от общей численности населения МО МР "Печора").
2. Рост посещений учреждений культуры населением МО МР "Печора".
3. Уровень удовлетворенности населения МО МР "Печора" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры в год.
4. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры:
- клубами и учреждениями клубного типа;
- библиотеками;
- парками культуры и отдыха.
5. Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры в год.
6. Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек МО МР "Печора".
7. Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год.
8. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в год.
9. Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве муниципальных учреждений культуры в год.
10. Количество посещений организаций культуры к уровню (процент)
11. Обеспечена пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность муниципальных учреждений сферы культуры.
12. Количество укомплектованных книжными фондами муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации.
13. Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МО МР "Печора", от общей численности населения Республики Коми.
14. Численность населения, охваченного народным проектом в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми.
15. Реализованы народные проекты в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми в муниципальных образованиях Республики Коми.
16. Реализованы народные проекты в сфере культуры в муниципальном образовании "Печора".
17. Удельный вес народных проектов, реализованных в полном объеме и в установленные сроки, от общего количества народных проектов, включенных в Соглашение с муниципальным образованием "Печора".
18. Количество реализованных народных проектов в сфере доступной среды.
19. Осуществлен ремонт, капитальный ремонт и оснащены специальным оборудованием и материалами здания муниципальных учреждений сферы культуры, обновлена материально-техническая база:
- осуществлен капитальный ремонт (единиц).
20. Осуществлен ремонт, капитальный ремонт и оснащены специальным оборудованием и материалами здания муниципальных учреждений сферы культуры, обновлена материально-техническая база:
- МАУДО "Детская школа искусств г. Печора" (на оснащение специальным оборудованием в целях создания ремесленных классов).
21. Процент технической готовности соответствующих объектов культуры за текущий финансовый год.
22. Количество созданных модельных библиотек на основе регионального модельного стандарта.
23. Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.
24. Количество посещений организаций культуры (в части посещений библиотек).
25. Количество наказов избирателей по благоустройству территорий, ремонту зданий муниципальных учреждений культуры, приобретению оборудования, концертных костюмов, инвентаря, исполненных за счет средств иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в соответствующем финансовом году.
26. Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий.
27. Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы.
28. Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации.
29. Количество реализованных проектов в год.
30. Технически оснащены региональные и муниципальные музеи.
31. Приобретено оборудование для занятий по "Адаптивной физкультуре с элементами ритмики" в МАУ ДО "Детская школа искусств г. Печора".
32. Проведены мероприятия по материально-техническому оснащению образцового коллектива театр танца "Стиль", МБУ "Межпоселенческое клубное объединение "Меридиан" в г. Печора.
33. Приобретены основные средства для нужд МБУ "Межпоселенческое клубное объединение "Меридиан".
34. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек.
35. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей.
36. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет.
37. Количество специалистов муниципальных учреждений культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках программы в год.
38. Доля призовых мест от общего участия творческих коллективов и солистов в фестивалях и конкурсах, проводимых на территории МО МР "Печора" и за его пределами.
39. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в муниципальном образовании за текущий год
40. Среднесписочная численность работников учреждений культуры (без учета внешних совместителей).
41. Среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного образования в сфере культуры.
42. Среднесписочная численность педагогических работников в сфере культуры (без учета внешних совместителей).
43. Предоставление добровольцам (волонтерам) и добровольческим (волонтерским) объединениям пригласительных билетов на бесплатное/льготное посещение выставок, театральных и концертно-зрелищных представлений, библиотек, учреждений культуры.
44. Количество рекламных материалов кампании, размещенных на официальных сайтах учреждений культуры и в группах в социальных сетях в целях популяризации добровольчества.
45. Количество туристских проектов на территории МО МР "Печора".
46. Участие (очное и заочное) в региональных, российских и международных туристских выставках, и других мероприятиях по продвижению туристского потенциала.
47. Издание рекламно-информационных материалов о туристских продуктах, субъектах туристской индустрии, туристском потенциале МО МР "Печора".
48. Количество туристов (жители других муниципальных образований, субъектов РФ, иностранных государств), размещенных в МАУ "ЭП "Бызовая".
49. Открытие и функционирование туристско-информационного центра на территории МО МР "Печора".
50. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории МО МР "Печора".
51. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО МР "Печора" и средней заработной платы в Республике Коми.
52. Количество территорий, прилегающих к учреждениям культуры, приведенных в нормативное состояние

	(в ред. Постановления администрации муниципального района "Печора" от 23.06.2025
N 870)

	Этапы и сроки
	2020 - 2030

	Региональные проекты, реализуемые в рамках программы
	"Цифровая культура"
"Культурная среда"
"Творческие люди"

	Объем и источники финансирования программы
	Всего
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	2 755 922,1
	233 124,1
	263 589,8
	267 412,3
	319 070,4
	334 557,0
	357 349,3
	330 923,4
	324 947,9
	324 947,9

	
	в том числе по источникам финансирования:

	
	федеральный бюджет

	
	20 324,6
	810,5
	5343,5
	697,5
	6479,6
	6 849,4
	144,1
	0
	0
	0

	
	республиканский бюджет:

	
	908 770,0
	62 014,0
	83 556,1
	84 990,8
	122 527,8
	125 805,1
	134 182,1
	98 564,7
	98 564,7
	98 564,7

	
	бюджет МО МР "Печора":

	
	1 277 405,9
	100 418,6
	121 738,9
	127 837,5
	137 858,2
	144 620,8
	157 257,0
	163 421,0
	162 126,9
	162 126,9

	
	бюджет МО ГП "Печора":

	
	402 007,0
	50 602,0
	36 620,6
	35 736,5
	39 283,9
	41 329,0
	43 490,2
	54 769,2
	50 087,8
	50 087,8

	
	внебюджетные источники:

	
	147 414,7
	19 279,0
	16 330,7
	18 150,0
	12 920,9
	15 952,7
	22 275,9
	14 168,5
	14 168,5
	14 168,5

	(в ред. Постановления администрации муниципального района "Печора" от 04.02.2026
N 99)

	Объемы финансирования региональных проектов, реализуемых в рамках Программы
	Всего
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	29 812,8
	0,0
	5 417,0
	4 180,9
	13 251,7
	6 963,2
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе по источникам финансирования:

	
	федеральный бюджет

	
	16 901,1
	0,0
	4 901,1
	0,0
	5 700,0
	6 300,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет:

	
	11 148,8
	0,0
	257,9
	3 762,8
	6 796,5
	331,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет МО МР "Печора":

	
	1 431,3
	0,0
	258,0
	418,1
	755,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет МО ГП "Печора":

	
	331,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	331,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники:

	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	(в ред. Постановления администрации муниципального района "Печора" от 28.02.2025
N 296)

	Ожидаемые результаты реализации программы
	В течение срока реализации Программы комплекс программных мер должен обеспечить к 2030 году:
увеличение доли населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;
увеличение уровня удовлетворенности населения МО МР "Печора" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей;
рост посещений учреждений культуры населением МО МР "Печора" в год;
В ходе реализации Программы внимание будет уделено укреплению и модернизации материально-технической базы, информатизации отрасли культуры, повышению доступности культурных благ, формированию условий для повышения их востребованности населением и расширения возможности творческой самореализации граждан.
Модернизация инфраструктуры отрасли культуры, сохранение видов учреждений будут способствовать повышению качества и росту многообразия предоставляемых населению МО МР "Печора" культурных благ




(паспорт в ред. Постановления администрации муниципального района "Печора" от 28.12.2023 N 2330)

Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной
политики в сфере культуры и туризма

1. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития МО МР "Печора" на период до 2035 года, принятой решением Совета муниципального района "Печора" от 30 октября 2019 года N 6-39/436, одной из стратегических целей является развитие культурного потенциала муниципального района, а также формирование и развитие современной конкурентоспособной туриндустрии на территории МО МР "Печора".
2. Приоритетными направлениями в сфере развития культуры и туризма в МО МР "Печора" станут:
- обеспечение доступности объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей;
- формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР "Печора";
- сохранение историко-культурного наследия МО МР "Печора";
- создание условий для развития на территории МО МР "Печора" туристской индустрии.
3. В рамках достижения целей задачи "1 Обеспечение доступности объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей" реализуются мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры, оказываются муниципальные услуги (выполняются работы) учреждениями культуры.
В рамках достижения целей задачи 2 "Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР "Печора" реализуются мероприятия по созданию условий для массового отдыха жителей МО МР "Печора", повышается квалификация работников учреждений сферы культуры, осуществляется гастрольно-концертная деятельность, реализуются народные проекты в сфере культуры, в рамках которых осуществляется поддержка по благоустройству зданий и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных учреждений культуры, приобретение оборудования, концертных костюмов, инвентаря, а также на реализацию народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет".
В рамках достижения целей задачи 3 "Создание условий для развития на территории МО МР "Печора" конкурентоспособной туристской индустрии" реализуются мероприятия, направленные на развитие туризма, в рамках которых осуществляется туристско-информационное обслуживание.
4. Перечень и характеристика основных мероприятий с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями представлены в приложении 1 к Программе.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" представлено в приложении 2 к Программе.
Перечень и сведения о целевых показателях с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении 3 к Программе.
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) представлены в приложении 4 к Программе.





Приложение 1
к муниципальной программе
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	Задача 1 Обеспечение доступности объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей МО МР "Печора"

	1.
	Основное мероприятие 1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями и библиотеками
	Управление культуры и туризма МР "Печора"
	01.01.2020
	31.12.2030
	Формирование, учет, хранение, обеспечение сохранности и популяризация музейных фондов. Сохранность и безопасность библиотечных фондов, получение населением качественных библиотечных услуг
	Угроза утраты культурных ценностей, снижение интереса населения к истории, постепенная утрата исторической памяти, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, изменение социальных ценностей.
Утрата фондов библиотек. Утрата источника получения информации. Невозможность предоставления качественных услуг населению
	Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек МО МР "Печора".
Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год.
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда.
Уровень удовлетворенности населения МО МР "Печора" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры в год.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в муниципальном образовании за текущий год.
Среднесписочная численность работников учреждений культуры (без учета внешних совместителей).
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры:
- клубами и учреждениями клубного типа;
- библиотеками;
- парками культуры и отдыха

	2.
	Основное мероприятие 1.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
	Управление культуры и туризма МР "Печора"
	01.01.2020
	31.12.2030
	Ремонт, капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры. Получение населением качественных услуг в сфере культуры и досуга, образовательных услуг в сфере культуры
	Увеличение физического износа и разрушение зданий муниципальных учреждений сферы культуры, невозможность качественного предоставления услуг населению
	Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры.
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2018 года.
Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве муниципальных учреждений культуры.
Уровень удовлетворенности населения МО МР "Печора" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры в год

	3.
	Основное мероприятие 1.3. Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
	Управление культуры и туризма МР "Печора"
	01.01.2020
	31.12.2030
	Ремонт, капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры. Получение населением качественных услуг в сфере культуры и досуга, образовательных услуг в сфере культуры
	Увеличение физического износа и разрушение зданий муниципальных учреждений сферы культуры, невозможность качественного предоставления услуг населению
	Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры.
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2018 года.
Реализованы народные проекты в сфере культуры в муниципальном образовании "Печора".
Реализованы народные проекты в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми в муниципальных образованиях Республики Коми.
Уровень удовлетворенности населения МО МР "Печора" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры в год.
Количество посещений организаций культуры к уровню 2010 (процент)
Обеспечена пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность муниципальных учреждений сферы культуры.
Количество укомплектованных книжными фондами муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации.
Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МО МР "Печора", от общей численности населения Республики Коми.
Численность населения, охваченного народным проектом в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми.
Удельный вес народных проектов, реализованных в полном объеме и в установленные сроки, от общего количества народных проектов, включенных в Соглашение с муниципальным образованием "Печора".
Создана модельная библиотека на основе регионального модельного стандарта.
Осуществлен ремонт, капитальный ремонт и оснащены специальным оборудованием и материалами здания муниципальных учреждений сферы культуры, обновлена материально-техническая база:
- осуществлен капитальный ремонт.
Процент технической готовности соответствующих объектов культуры за текущий финансовый год.
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек).
Количество наказов избирателей по благоустройству территорий, ремонту зданий муниципальных учреждений культуры, приобретению оборудования, концертных костюмов, инвентаря, исполненных за счет средств иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в соответствующем финансовом году. Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий.
Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы.
Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации.
Количество реализованных проектов в год.
Осуществлен ремонт, капитальный ремонт и оснащены специальным оборудованием и материалами здания муниципальных учреждений сферы культуры, обновлена материально-техническая база: - МАУДО "Детская школа искусств г. Печора" (на оснащение специальным оборудованием в целях создания ремесленных классов).
Технически оснащены региональные и муниципальные музеи.
Приобретено оборудование для занятий по "Адаптивной физкультуре с элементами ритмики" в МАУ ДО "Детская школа искусств г. Печора".
Проведены мероприятия по материально-техническому оснащению образцового коллектива театр танца "Стиль", МБУ "Межпоселенческое клубное объединение "Меридиан" в г. Печора.
Приобретены основные средства для нужд МБУ "Межпоселенческое клубное объединение "Меридиан".
Количество реализованных народных проектов в сфере доступной среды

	4.
	Основное мероприятие 1.4
Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации
	Управление культуры и туризма МР "Печора"
	01.01.2021
	31.12.2030
	Ремонт, капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры. Получение населением качественных услуг в сфере культуры и досуга, образовательных услуг в сфере культуры
	Увеличение физического износа и разрушение зданий муниципальных учреждений сферы культуры, невозможность качественного предоставления услуг населению
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет.
Уровень удовлетворенности населения МО МР "Печора" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры в год

	Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР "Печора"

	5.
	Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа
	Управление культуры и туризма МР "Печора"
	01.01.2020
	31.12.2030
	Создание и показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ. Организация и проведение мероприятий
	Снижение качества предоставляемых услуг, получение населением услуг из иных источников, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек.
Уровень удовлетворенности населения МО МР "Печора" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры в год.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в муниципальном образовании за текущий год.
Среднесписочная численность работников учреждений культуры (без учета внешних совместителей). Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры:
- клубами и учреждениями клубного типа;
- библиотеками;
- парками культуры и отдыха

	6.
	Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств
	Управление культуры и туризма МР "Печора"
	01.01.2020
	31.12.2030
	Улучшение качества предоставляемых услуг в области дополнительного образования
	Отсутствие возможности получения дополнительного образования в сфере культуры
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей.
Уровень удовлетворенности населения МО МР "Печора" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры в год.
Среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного образования в сфере культуры.
Среднесписочная численность педагогических работников в сфере культуры (без учета внешних совместителей)

	7.
	Основное мероприятие 2.3. Создание условий для массового отдыха жителей МО МР "Печора"
	Управление культуры и туризма МР "Печора"
	01.01.2020
	31.12.2030
	Увеличение числа проводимых мероприятий по организации досуга населения. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг
	Сокращение проводимых мероприятий и соответственно снижение количества посетителей мероприятий.
Снижение возможности для населения МО МР "Печора" в удовлетворении потребностей в области культуры и свободного времени
	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры в год (процентов от общей численности населения МО МР "Печора").
Рост посещений учреждений культуры населением МО МР "Печора" в год к уровню 2018 года
Уровень удовлетворенности населения МО МР "Печора" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры в год.
Предоставление добровольцам (волонтерам) и добровольческим (волонтерским) объединениям пригласительных билетов на бесплатное/льготное посещение выставок, театральных и концертно-зрелищных представлений, библиотек, учреждений культуры.
Количество рекламных материалов кампании, размещенных на официальных сайтах учреждений культуры и в группах в социальных сетях в целях популяризации добровольчества

	8.
	Основное мероприятие 2.4. Поездки творческих коллективов и солистов в целях реализации гастрольно-концертной деятельности, участие в конкурсах различных уровней
	Управление культуры и туризма МР "Печора"
	01.01.2020
	31.12.2030
	Успешное выступление коллективов, получение призовых мест, соответственно формирование положительного имиджа МО МР "Печора"
	Отсутствие призовых мест в конкурсах и утрата положительного имиджа МО МР "Печора"
	Доля призовых мест от общего участия творческих коллективов и солистов в фестивалях и конкурсах, проводимых на территории МО МР "Печора" и за его пределами

	9.
	Основное мероприятие 2.5. Кадровое обеспечение, повышение квалификации
	Управление культуры и туризма МР "Печора"
	01.01.2020
	31.12.2030
	Повышение эффективности работы учреждений культуры путем повышения уровня профессиональной компетенции работников сферы культуры.
Воспроизводство кадрового потенциала
	Ослабление кадрового потенциала.
Снижение интереса к профессиональной творческой деятельности, отсутствие притока кадров
	Количество специалистов муниципальных учреждений культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках программы в год

	Задача 3. Создание условий для развития на территории МО МР "Печора" конкурентоспособной туристской индустрии

	10.
	Основное мероприятие 3.1. Реализация мероприятий, направленных на развитие различных видов и форм туризма
	Управление культуры и туризма МР "Печора"
	01.01.2020
	31.12.2030
	Увеличение туристического потока, повышение удовлетворенности населения в качестве оказания услуг
	Уменьшение притока туристов, снижение удовлетворенности в качестве оказания услуг
	Участие (очное и заочное) в региональных, российских и международных туристских выставках, и других мероприятиях по продвижению туристского потенциала МО МР "Печора".
Издание рекламно-информационных материалов о туристских продуктах, субъектах туристской индустрии, туристском потенциале МО МР "Печора".
Количество туристских проектов на территории МО МР "Печора"

	11.
	Основное мероприятие 3.2. Организация туристско-информационного обслуживания в МО МР "Печора"
	Управление культуры и туризма МР "Печора"
	01.01.2020
	31.12.2030
	Увеличение туристического потока, повышение удовлетворенности населения в качестве оказания услуг
	Уменьшение притока туристов, снижение удовлетворенности в качестве оказания услуг
	Открытие и функционирование туристско-информационного центра в МО МР "Печора".
Количество туристов (жители других муниципальных образований, субъектов РФ, иностранных государств), размещенных в МАУ "ЭП "Бызовая"

	Задача 4. Обеспечение реализации муниципальной программы

	12.
	Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функций муниципальных органов
	Управление культуры и туризма МР "Печора"
	01.01.2020
	31.12.2030
	Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками.
Организация эффективной и результативной деятельности учреждений, подведомственных Управлению культуры и туризма МР "Печора"
	Нарушение сроков реализации основных мероприятий муниципальной программы. Снижение качества реализации муниципальной программы. Отсутствие возможности реализации муниципальной программы
	Уровень ежегодного достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО МР "Печора" и средней заработной платы в Республике Коми

	13.
	Основное мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
	Управление культуры и туризма МР "Печора"
	01.01.2020
	31.12.2030
	Организация, ведение бухгалтерского учета и оказание услуг по техобслуживанию учреждений, подведомственных управлению культуры
	Отсутствие правильного и своевременного ведения бухгалтерского учета и соответственно снижение эффективности работы учреждений, подведомственных управлению культуры
	Уровень ежегодного достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

	Задача 5 Приведение в нормативное состояние территорий, прилегающих к учреждениям культуры

	14.
	Основное мероприятие 5.1. Проведение работ по благоустройству прилегающей территорий к учреждениям культуры
	Управление культуры и туризма МР "Печора"
	01.01.2021
	31.12.2030
	Формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения.
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг
	Невозможность предоставления качественных услуг населению
	Количество территорий, прилегающих к учреждениям культуры, приведенных в нормативное состояние
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	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
	Бюджетополучатель
	Всего
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	
	всего
	всего
	всего
	всего
	всего
	всего
	Федеральный бюджет
	Республиканский бюджет РК
	Бюджет МО МР "Печора"
	Бюджет ГП "Печора"
	Внебюджетные средства
	всего
	Республиканский бюджет РК
	Бюджет МО МР "Печора"
	Бюджет ГП "Печора"
	Внебюджетные средства
	всего
	Республиканский бюджет РК
	Бюджет МО МР "Печора"
	Бюджет ГП "Печора"
	Внебюджетные средства
	всего
	Республиканский бюджет РК
	Бюджет МО МР "Печора"
	Бюджет ГП "Печора"
	Внебюджетные средства

	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"
	Управление культуры и туризма МР "Печора"
	2755922,1
	233124,1
	263589,8
	267412,3
	319070,4
	334557,0
	357349,3
	144,1
	134182,1
	157257,0
	43490,2
	22275,9
	330923,4
	98564,7
	163421,0
	54769,2
	14168,5
	324947,9
	98564,7
	162126,9
	50087,8
	14168,5
	324947,9
	98564,7
	162126,9
	50087,8
	14168,5

	Задача 1 Обеспечение доступности объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей
	Управление культуры и туризма МР "Печора"
	634602,9
	51653,3
	82610,4
	70911,1
	103437,1
	89031,4
	91889,9
	144,1
	47718,0
	28586,1
	11847,2
	3594,5
	73756,6
	27837,9
	29687,5
	15822,6
	408,6
	71313,1
	27837,9
	29465,4
	13601,2
	408,6
	71313,1
	27837,9
	29465,4
	13601,2
	408,6

	Основное мероприятие 1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями и библиотеками
	Управление культуры и туризма МР "Печора"
	488929,2
	41270,3
	49682,5
	53451,6
	60633,4
	70063,3
	71201,9
	0,0
	34446,8
	25001,9
	11096,7
	656,5
	71313,1
	27837,9
	29465,4
	13601,2
	408,6
	71313,1
	27837,9
	29465,4
	13601,2
	408,6
	71313,1
	27837,9
	29465,4
	13601,2
	408,6

	Основное мероприятие 1.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
	Управление культуры и туризма МР "Печора"
	31099,7
	6883,2
	1805,3
	6021,4
	4202,6
	5396,5
	4878,0
	0,0
	0,0
	1820,0
	120,0
	2938,0
	1912,7
	0,0
	165,0
	1747,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.3. Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
	Управление культуры и туризма МР "Печора"
	114574,0
	3499,8
	31122,6
	11438,1
	38601,1
	13571,6
	15810,0
	144,1
	13271,2
	1764,2
	630,5
	0,0
	530,8
	0,0
	57,1
	473,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.4 Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации
	Управление культуры и туризма МР "Печора"
	152,5
	0,0
	152,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР "Печора"
	Управление культуры и туризма МР "Печора"
	1585647,0
	160686,2
	158864,1
	172773,4
	190413,4
	218713,2
	235043,9
	0,0
	86464,1
	98255,4
	31643,0
	18681,4
	226163,9
	70726,8
	102730,6
	38946,6
	13759,9
	222988,9
	70726,8
	102015,6
	36486,6
	13759,9
	222988,9
	70726,8
	102015,6
	36486,6
	13759,9

	Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа
	Управление культуры и туризма МР "Печора"
	1226156,6
	117962,4
	122767,0
	133961,9
	143243,1
	172377,5
	180525,7
	0,0
	71041,4
	62249,5
	30563,4
	16671,4
	177659,5
	57428,5
	71384,5
	36486,6
	12359,9
	177659,5
	57428,5
	71384,5
	36486,6
	12359,9
	177659,5
	57428,5
	71384,5
	36486,6
	12359,9

	Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств
	Управление культуры и туризма МР "Печора"
	332400,0
	31413,0
	34163,5
	37927,3
	43252,6
	44585,7
	50399,1
	0,0
	15422,7
	32966,4
	0,0
	2010,0
	45329,4
	13298,3
	30631,1
	0,0
	1400,0
	45329,4
	13298,3
	30631,1
	0,0
	1400,0
	45329,4
	13298,3
	30631,1
	0,0
	1400,0

	Основное мероприятие 2.3. Создание условий для массового отдыха жителей МО МР "Печора"
	Управление культуры и туризма МР "Печора"
	12259,3
	0,0
	904,3
	584,8
	3807,7
	1400,0
	3587,5
	0,0
	0,0
	2589,5
	998,0
	0,0
	1975,0
	0,0
	315,0
	1660,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.4. Поездки творческих коллективов и солистов в целях реализации гастрольно-концертной деятельности, участие в конкурсах различных уровней
	Управление культуры и туризма МР "Печора"
	3280,3
	0,0
	1009,3
	279,4
	60,0
	300,0
	481,6
	0,0
	0,0
	400,0
	81,6
	0,0
	1150,0
	0,0
	350,0
	800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.5. Кадровое обеспечение, повышение квалификации
	Управление культуры и туризма МР "Печора"
	260,0
	20,0
	20,0
	20,0
	50,0
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	50,0
	0,0
	0,0
	50,0
	0,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.6. Субсидии на финансовое обеспечение муниципальным учреждениям, временно не оказывающих услуги (работы) при введении режима повышенной готовности в связи с распространением эпидемии (пандемии)
	Управление культуры и туризма МР "Печора"
	11290,8
	11290,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Задача 3 Создание условий для развития на территории МО МР "Печора" конкурентоспособной туристской индустрии
	Управление культуры и туризма МР "Печора"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Задача 4 Обеспечение реализации муниципальной программы
	Управление культуры и туризма МР "Печора"
	210571,8
	20784,6
	21962,8
	23727,8
	25219,9
	26812,4
	30415,5
	0,0
	0,0
	30415,5
	0,0
	0,0
	31002,9
	0,0
	31002,9
	0,0
	0,0
	30645,9
	0,0
	30645,9
	0,0
	0,0
	30645,9
	0,0
	30645,9
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функций муниципальных органов
	Управление культуры и туризма МР "Печора"
	111655,6
	10915,0
	11886,9
	12797,8
	13646,6
	14244,5
	15681,6
	0,0
	0,0
	15681,6
	0,0
	0,0
	16271,6
	0,0
	16271,6
	0,0
	0,0
	16211,6
	0,0
	16211,6
	0,0
	0,0
	16211,6
	0,0
	16211,6
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
	Управление культуры и туризма МР "Печора"
	96136,7
	9869,6
	10075,9
	10930,0
	11573,3
	12567,9
	14733,9
	0,0
	0,0
	14733,9
	0,0
	0,0
	11951,8
	0,0
	14731,3
	0,0
	0,0
	14434,3
	0,0
	14434,3
	0,0
	0,0
	14434,3
	0,0
	14434,3
	0,0
	0,0

	Задача 5 Приведение в нормативное состояние территорий, прилегающих к учреждениям культуры
	Управление культуры и туризма МР "Печора"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 5.1. Проведение работ по благоустройству прилегающей территорий к учреждениям культуры
	Управление культуры и туризма МР "Печора"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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	Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального района "Печора"
от 23.06.2025 N 870)
	



	N п/п
	Наименование показателя
	Направленность
	Принадлежность
	Ед. измер.
	Значения показателей

	
	
	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	
	
	
	

	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"

	1
	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры в год (процентов от общей численности населения МО МР "Печора")
	[image: ]
	ИЦ
	процент
	85,0
	86,0
	105,0
	110,0
	115,0
	120,0
	125,0
	130,0
	130,0
	131,0
	131,5
	132,0
	132,5

	2
	Рост посещений учреждений культуры населением МО МР "Печора" в год к уровню 2018 года
	[image: ]
	ИЦ
	процент
	-
	0,1
	0,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Уровень удовлетворенности населения МО МР "Печора" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры в год
	[image: ]
	ИЦ
	процентов от числа опрошенных
	70,0
	71,0
	74,0
	74,5
	75,0
	75,5
	76,0
	76,5
	77,0
	77,5
	78,0
	78,5
	79,0

	4
	Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры:
- клубами и учреждениями клубного типа;
- библиотеками;
- парками культуры и отдыха
	[image: ]
	ИС
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей МО МР "Печора"

	5
	Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры в год
	[image: ]
	ИЗ
	процент
	75,0
	89,7
	89,7
	89,7
	89,7
	89,7
	89,7
	89,7
	
	
	
	
	

	6
	Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек МО МР "Печора"
	[image: ]
	ИМ
	процент
	90,0
	85,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	7
	Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год
	[image: ]
	ИЗ
	Посещений
	0,196
	0,208
	0,208
	0,208
	0,208
	0,208
	0,468
	0,488
	0,507
	0,527
	0,546
	0,566
	0,702

	8
	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в год
	[image: ]
	ИЗ
	процент
	78,0
	52,0
	53,0
	20,0
	20,0
	20,0
	2,4
	2,5
	2,6
	2,7
	2,8
	2,9
	3,0

	9
	Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве муниципальных учреждений культуры в год
	[image: ]
	ИЗ
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	10
	Количество посещений организаций культуры к уровню 2010 (процент)
	[image: ]
	ИЦ
ИМБТ
	процент
	-
	-
	117,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Обеспечена пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность муниципальных учреждений сферы культуры
	[image: ]
	ИМ
ИМБТ
	единиц
	-
	-
	1
	2
	3
	6
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Количество укомплектованных книжными фондами муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации
	[image: ]
	ИМ
ИМБТ
	единиц
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МО МР "Печора", от общей численности населения Республики Коми
	[image: ]
	ИМ
ИМБТ
	процент
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Численность населения, охваченного народным проектом в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми
	[image: ]
	ИМ
ИМБТ
	тысяча человек
	-
	-
	5
	0,54
	2,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Реализованы народные проекты в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми в муниципальных образованиях Республики Коми
	[image: ]
	ИМ
ИМБТ
	единиц
	-
	-
	-
	1
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Реализованы народные проекты в сфере культуры в муниципальном образовании "Печора"
	[image: ]
	ИМ
ИМБТ
	единиц
	1
	1
	1
	3
	3
	4
	4
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Удельный вес народных проектов, реализованных в полном объеме и в установленные сроки, от общего количества народных проектов, включенных в Соглашение с муниципальным образованием "Печора"
	[image: ]
	ИМ
ИМБТ
	единиц
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	Количество реализованных народных проектов в сфере доступной среды
	[image: ]
	ИМ
ИМБТ
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	Осуществлен ремонт, капитальный ремонт и оснащены специальным оборудованием и материалами здания муниципальных учреждений сферы культуры, обновлена материально-техническая база:
- осуществлен капитальный ремонт (единиц)
	[image: ]
	ИМ
ИМБТ
	единиц
	-
	-
	-
	2
	1
	1
	0
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	20
	Осуществлен ремонт, капитальный ремонт и оснащены специальным оборудованием и материалами здания муниципальных учреждений сферы культуры, обновлена материально-техническая база: - МАУДО "Детская школа искусств г. Печора" (на оснащение специальным оборудованием в целях создания ремесленных классов)
	[image: ]
	ИМ
ИМБТ
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21
	Процент технической готовности соответствующих объектов культуры за текущий финансовый год
	[image: ]
	ИМ
ИМБТ
	процент
	-
	-
	-
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22
	Создана модельная библиотека на основе регионального модельного стандарта
	[image: ]
	ИМ
ИМБТ
	единиц
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	23
	Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
	[image: ]
	ИМ
ИМБТ
	единиц
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24
	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)
	[image: ]
	ИМ
ИМБТ
	процент
	-
	-
	-
	-
	107
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25
	Количество наказов избирателей по благоустройству территорий, ремонту зданий муниципальных учреждений культуры, приобретению оборудования, концертных костюмов, инвентаря, исполненных за счет средств иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в соответствующем финансовом году
	[image: ]
	ИМ
	единиц
	-
	-
	-
	-
	3
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	26
	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий
	[image: ]
	ИМ
ИМБТ
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	27
	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы
	[image: ]
	ИМ
ИМБТ
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	28
	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации
	[image: ]
	ИМ
ИМБТ
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	29
	Количество реализованных проектов в год
	[image: ]
	ИМ
ИМБТ
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	30
	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи
	[image: ]
	ИМ
ИМБТ
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	31
	Приобретено оборудование для занятий по "Адаптивной физкультуре с элементами ритмики" в МАУ ДО "Детская школа искусств г. Печора"
	[image: ]
	ИМ
ИМБТ
	да/нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	да
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	32
	Проведены мероприятия по материально-техническому оснащению образцового коллектива театр танца "Стиль", МБУ "Межпоселенческое клубное объединение "Меридиан" в г. Печора
	[image: ]
	ИМ
ИМБТ
	да/нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	да
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	33
	Приобретены основные средства для нужд МБУ "Межпоселенческое клубное объединение "Меридиан"
	[image: ]
	ИМ
ИМБТ
	да/нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	да
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР "Печора"

	34
	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек
	[image: ]
	ИЦ
ИМБТ
	человек на 1000 человек населения
	53,1
	53,2
	53,8
	54,3
	60,0
	55,3
	55,4
	55,5
	55,6
	55,7
	55,8
	55,9
	60,0

	35
	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
	[image: ]
	ИЦ
	процент
	5,8
	6,0
	6,2
	6,3
	6,3
	6,4
	6,4
	6,5
	6,5
	6,6
	6,6
	6,7
	6,7

	36
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет
	[image: ]
	ИЗ
	процент
	0,41
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1

	37
	Количество специалистов муниципальных учреждений культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках программы в год
	[image: ]
	ИМ
	человек
	15
	16
	17
	18
	18
	18
	19
	19
	20
	20
	21
	21
	22

	38
	Доля призовых мест от общего участия творческих коллективов и солистов в фестивалях и конкурсах, проводимых на территории МО МР "Печора" и за его пределами
	[image: ]
	ИМ
	процент
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32

	39
	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в муниципальном образовании за текущий год
	[image: ]
	ИМБТ
	рублей
	43837,0
	45854,0
	48054,0
	49977,0
	55099,0
	51976,0
	72117,0
	72117,0
	72117,0
	72117,0
	72117,0
	72117,0
	72117,0

	40
	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (без учета внешних совместителей)
	[image: ]
	ИЗ
	человек
	168,1
	160
	168,1
	168,1
	168,1
	168,1
	168,1
	168,1
	168,1
	168,1
	168,1
	168,1
	168,1

	41
	Среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного образования в сфере культуры
	[image: ]
	ИМБТ
	рублей
	45180,0
	47043,5
	47043,5
	49696,0
	51654,2
	53754,1
	68354,0
	68354,0
	68354,0
	68354,0
	68354,0
	68354,0
	68354,0

	42
	Среднесписочная численность педагогических работников в сфере культуры (без учета внешних совместителей)
	[image: ]
	ИЗ
	человек
	24,1
	25
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1

	43
	Предоставление добровольцам (волонтерам) и добровольческим (волонтерским) объединениям пригласительных билетов на бесплатное/льготное посещение выставок, театральных и концертно-зрелищных представлений, библиотек, учреждений культуры
	[image: ]
	ИМ
	единиц
	-
	-
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	44
	Количество рекламных материалов кампании, размещенных на официальных сайтах учреждений культуры и в группах в социальных сетях в целях популяризации добровольчества
	[image: ]
	ИМ
	единиц
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Задача 3. Создание условий для развития на территории МО МР "Печора" конкурентоспособной туристской индустрии

	45
	Количество туристских проектов на территории МО МР "Печора"
	[image: ]
	ИМ
	единиц
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	46
	Участие (очное и заочное) в региональных, российских и международных туристских выставках, и других мероприятиях по продвижению туристского потенциала
	[image: ]
	ИМ
	единиц
	-
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	47
	Издание рекламно-информационных материалов о туристских продуктах, субъектах туристской индустрии, туристском потенциале МО МР "Печора"
	[image: ]
	ИМ
	единиц
	-
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000

	48
	Количество туристов (жители других муниципальных образований, субъектов РФ, иностранных государств), размещенных в МАУ "ЭП "Бызовая"
	[image: ]
	ИЦ
	человек
	-
	170
	175
	175
	175
	175
	175
	175
	175
	175
	175
	175
	175

	49
	Открытие и функционирование туристско-информационного центра на территории МО МР "Печора"
	[image: ]
	ИЗ
	да/нет
	-
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да

	Задача 4. Обеспечение реализации муниципальной программы

	50
	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории МО МР "Печора"
	[image: ]
	ИЗ
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	51
	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО МР "Печора" и средней заработной платы в Республике Коми
	[image: ]
	ИЗ
	процент
	103,4
	91,3
	81,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Задача 5. Приведение в нормативное состояние территорий, прилегающих к учреждениям культуры

	52
	Количество территорий, прилегающих к учреждениям культуры, приведенных в нормативное состояние
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	ИЗ
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О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ
РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального района "Печора"
от 23.06.2025 N 870)
	



	N п/п
	Наименование целевого индикатора и показателя, (единица измерения, периодичность)
	Источник информации
	Расчет целевого индикатора и показателя
	Ответственный за сбор данных по целевому индикатору и показателю

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"

	1
	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры в год (процентов от общей численности населения МО МР "Печора")
	Данные из статистических форм:
N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа" раздел 3 "Культурно-массовые мероприятия", строка 06 "Посещения на платных мероприятиях";
N 8-НК "Сведения о деятельности музея" раздел VI "Просветительная работа" по количеству участвующих человек - сумма граф 3, 8, 11, 13, 15;
N 10-НК "Сведения о работе организации, осуществляющей кинопоказ" раздел II "Основные показатели работы киноустановки" графа "число посещений"
	УН = Нпм / Ноб x 100, где:

Нпм - количество населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;
Ноб - общая численность населения МО МР "Печора"
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	2
	Рост посещений учреждений культуры населением МО МР "Печора" в год к уровню 2018 года
	Данные из статистических форм:
N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" графа "Число посещений - всего, тыс. единиц" строка 11;
N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа" раздел 3 "Культурно-массовые мероприятия", строка 06 "Посещения на платных мероприятиях";
N 8-НК "Сведения о деятельности музея" раздел VI "Просветительная работа" сумма граф 3, 8, 11, 13, 15
	П = (Пучр / Пг x 100) - 100, где:

Пучр - посещений учреждений культуры населением МО МР "Печора";
Пг - посещений учреждений культуры населением МО МР "Печора" в 2013 г. (данные статистических форм N 6-НК, N 7-НК, N 8-НК)
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	3
	Уровень удовлетворенности населения МО МР "Печора" качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры в год
	Опросы населения
	У = Куд / Коп x 100, где:

Куд - количество опрошенных, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры;
Коп - количество опрошенных
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	4
	Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры:
- клубами и учреждениями клубного типа;
- библиотеками;
- парками культуры и отдыха
	Распоряжение Министерства культуры РФ от 2 августа 2017 г. N Р-965 "Методические рекомендации субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры"
	-
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей МО МР "Печора"

	5
	Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры в год
	Данные статистических форм отчетности (раздел "материально-техническая база"):
N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке";
N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа",
N 8-НК "Сведения о деятельности музея"
	Дуд = КЗСуд / КЗС x 100, где

Дуд - доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным (процент);
КЗСуд - количество зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным (единиц);
КЗС - общее количество и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры (единиц)
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	6
	Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек МО МР "Печора"
	Данные статистической формы N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке"
	Би = Бп / Бобщ x 100, где

Би - доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет" (процент);
Бп - количество публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет" (единиц);
Бобщ - общее количество библиотек МО МР "Печора" (единиц)
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	7
	Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год (посещений)
	Данные из статистической формы N 8-НК "Сведения о деятельности музея", раздел VI "Просветительная работа" графа 3 "Число посещений - всего", за отчетный год, тыс. человек
	Кпмт = Кпм / Ноб, где:

Кпм - количество жителей МО МР "Печора", посетивших музейные учреждения;
Ноб - общая численность населения МО МР "Печора"
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	8
	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в год (процентов)
	Данные из статистической формы N 8-НК "Сведения о деятельности музея", Раздел 1. "Краткая характеристика фондов музея", графа 4 "Из них экспонировалось в течение отчетного года", строка 01, единиц, графа 3 "Число предметов основного фонда на конец года", строка 01, единиц, графа 5 "Число предметов научно-вспомогательного фонда на конец года"
	Дпм = Кэм / Км x 100, где:

Кэм - количество экспонированных музейных предметов (основного и научно-вспомогательного фонда);
Км - количество музейных предметов основного фонда и научно-вспомогательного фонда
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	9
	Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве муниципальных учреждений культуры в год
	Данные форм годовой отраслевой статистической отчетности по видам учреждений культуры:
N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке";
N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа";
N 8-НК "Сведения о деятельности музея"
	Дуч = Кус / Куч x 100, где:

Кус - количество муниципальных учреждений культуры, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
Куч - количество муниципальных учреждений культуры
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	10
	Количество посещений организаций культуры к уровню 2010 (процент)
	Данные из статистических форм:
N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" графа "Число посещений - всего, тыс. единиц" строка 11;
N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа" раздел 3 "Культурно-массовые мероприятия", строка 06 "Посещения на платных мероприятиях";
N 8-НК "Сведения о деятельности музея" раздел VI "Просветительная работа" по количеству участвующих человек - сумма граф 3, 8, 11, 13, 15;
N 10-НК "Сведения о работе организации, осуществляющей кинопоказ" раздел II "Основные показатели работы киноустановки" графа "число посещений"
	П = Пучр / Пг x 100, где:

Пучр - посещений учреждений культуры населением МО МР "Печора";
Пг - посещений учреждений культуры населением МО МР "Печора" в 2010 г.
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	11
	Обеспечена пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность муниципальных учреждений сферы культуры
	Отчеты Управления культуры и туризма МР "Печора" о целевом использовании средств республиканского бюджета Республики Коми, предоставленных в форме субсидий местным бюджетам и средств местных бюджетов в рамках реализации Программы за отчетный период
	-
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	12
	Количество укомплектованных книжными фондами муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации
	Отчеты Управления культуры и туризма МР "Печора" о целевом использовании средств республиканского бюджета Республики Коми, предоставленных в форме субсидий местным бюджетам и средств местных бюджетов в рамках реализации Программы за отчетный период
	-
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	13
	Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МО МР "Печора", от общей численности населения Республики Коми
	Отчеты Управления культуры и туризма МР "Печора" за отчетный год
	УН = Нпм / Ноб x 100, где:

Нпм - количество населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МО МР "Печора", проводимых муниципальными учреждениями культуры;
Ноб - общая численность населения Республики Коми
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	14
	Численность населения, охваченного народным проектом в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми
	Отчеты МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая"
	ЧН = Кнп, где

Кнп - количество населения, охваченного народным проектом в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	15
	Реализованы народные проекты в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми в муниципальных образованиях Республики Коми
	Отчеты Управления культуры и туризма МР "Печора" о целевом использовании средств республиканского бюджета Республики Коми, предоставленных в форме субсидий местным бюджетам и средств местных бюджетов в рамках реализации Программы за отчетный период
	-
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	16
	Реализованы народные проекты в сфере культуры в муниципальном образовании "Печора"
	Отчеты Управления культуры и туризма МР "Печора" о целевом использовании средств республиканского бюджета Республики Коми, предоставленных в форме субсидий местным бюджетам и средств местных бюджетов в рамках реализации Программы за отчетный период
	-
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	17
	Удельный вес народных проектов, реализованных в полном объеме и в установленные сроки, от общего количества народных проектов, включенных в Соглашение с муниципальным образованием "Печора"
	Отчеты Управления культуры и туризма МР "Печора" о целевом использовании средств республиканского бюджета Республики Коми, предоставленных в форме субсидий местным бюджетам и средств местных бюджетов в рамках реализации Программы за отчетный период
	УННБ = ННБ / НобНБ x 100, где:

ННБ - количество народных проектов, реализованных в полном объеме и в установленные сроки;
НобНБ - общее количество народных проектов, включенных в Соглашение с муниципальным образованием "Печора"
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	18
	Количество реализованных народных проектов в сфере доступной среды
	Отчеты Управления культуры и туризма МР "Печора" о целевом использовании средств республиканского бюджета Республики Коми, предоставленных в форме субсидий местным бюджетам и средств местных бюджетов в рамках реализации Программы за отчетный период
	-
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	19
	Осуществлен ремонт, капитальный ремонт и оснащены специальным оборудованием и материалами здания муниципальных учреждений сферы культуры, обновлена материально-техническая база:
- осуществлен капитальный ремонт (единиц)
	Отчеты Управления культуры и туризма МР "Печора" о целевом использовании средств республиканского бюджета Республики Коми, предоставленных в форме субсидий местным бюджетам и средств местных бюджетов в рамках реализации Программы за отчетный период
	-
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	20
	Осуществлен ремонт, капитальный ремонт и оснащены специальным оборудованием и материалами здания муниципальных учреждений сферы культуры, обновлена материально-техническая база: - МАУДО "Детская школа искусств г. Печора" (на оснащение специальным оборудованием в целях создания ремесленных классов)
	Отчеты Управления культуры и туризма МР "Печора" о целевом использовании средств республиканского бюджета Республики Коми, предоставленных в форме субсидий местным бюджетам и средств местных бюджетов в рамках реализации Программы за отчетный период
	-
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	21
	Процент технической готовности соответствующих объектов культуры за текущий финансовый год
	Отчеты Управления культуры и туризма МР "Печора" о целевом использовании средств республиканского бюджета Республики Коми, предоставленных в форме субсидий местным бюджетам и средств местных бюджетов в рамках реализации Программы за отчетный период
	ТГ = РФР / НобНБ x 100, где:

РФР - количество фактически выполненных работ;
РЗАП - количество запланированных работ, включенных в Соглашение с муниципальным образованием "Печора"
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	22
	Создана модельная библиотека на основе регионального модельного стандарта
	Отчеты Управления культуры и туризма МР "Печора" о целевом использовании средств республиканского бюджета Республики Коми, предоставленных в форме субсидий местным бюджетам и средств местных бюджетов в рамках реализации Программы за отчетный период
	-
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	23
	Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
	Отчеты Управления культуры и туризма МР "Печора" о целевом использовании средств республиканского бюджета Республики Коми, предоставленных в форме субсидий местным бюджетам и средств местных бюджетов в рамках реализации Программы за отчетный период
	-
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	24
	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)
	Данные из статистических форм:
N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" графа "Число посещений - всего, тыс. единиц" строка 11
	П = Пбиб / П2017 x 100, где:

Пбиб - посещений библиотек населением МО МР "Печора" в отчетном году;
П2017 - посещений библиотек населением МО МР "Печора" в 2017 г.
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	25
	Количество наказов избирателей по благоустройству территорий, ремонту зданий муниципальных учреждений культуры, приобретению оборудования, концертных костюмов, инвентаря, исполненных за счет средств иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в соответствующем финансовом году
	Отчеты Управления культуры и туризма МР "Печора" о целевом использовании средств республиканского бюджета Республики Коми, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам и средств местных бюджетов в рамках реализации Программы за отчетный период
	-
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	26
	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий
	Отчеты Управления культуры и туризма МР "Печора" о целевом использовании средств республиканского бюджета Республики Коми, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам и средств местных бюджетов в рамках реализации Программы за отчетный период
	-
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	27
	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы
	Отчеты Управления культуры и туризма МР "Печора" о целевом использовании средств республиканского бюджета Республики Коми, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам и средств местных бюджетов в рамках реализации Программы за отчетный период
	-
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	28
	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации
	Отчеты Управления культуры и туризма МР "Печора" о целевом использовании средств республиканского бюджета Республики Коми, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам и средств местных бюджетов в рамках реализации Программы за отчетный период
	-
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	29
	Количество реализованных проектов в год
	Отчеты Управления культуры и туризма МР "Печора" о целевом использовании средств республиканского бюджета Республики Коми, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам и средств местных бюджетов в рамках реализации Программы за отчетный период
	-
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	30
	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи
	Отчеты Управления культуры и туризма МР "Печора" о целевом использовании средств республиканского бюджета Республики Коми, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам и средств местных бюджетов в рамках реализации Программы за отчетный период
	-
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	31
	Приобретено оборудование для занятий по "Адаптивной физкультуре с элементами ритмики" в МАУ ДО "Детская школа искусств г. Печора"
	Отчеты Управления культуры и туризма МР "Печора" о целевом использовании средств республиканского бюджета Республики Коми, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам и средств местных бюджетов в рамках реализации Программы за отчетный период
	-
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	32
	Проведены мероприятия по материально-техническому оснащению образцового коллектива театр танца "Стиль", МБУ "Межпоселенческое клубное объединение "Меридиан" в г. Печора
	Отчеты Управления культуры и туризма МР "Печора" о целевом использовании средств республиканского бюджета Республики Коми, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам и средств местных бюджетов в рамках реализации Программы за отчетный период
	-
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	33
	Приобретены основные средства для нужд МБУ "Межпоселенческое клубное объединение "Меридиан"
	Отчеты Управления культуры и туризма МР "Печора" о целевом использовании средств республиканского бюджета Республики Коми, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам и средств местных бюджетов в рамках реализации Программы за отчетный период
	-
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР "Печора"

	34
	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек
	Данные из статистической формы "Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России" за отчетный год, раздел "Культурно-досуговые формирования"
	ЧКср = Чукф x 1000 / Ноб, где

Чукф - число участников клубных формирований;
Ноб - общая численность населения МО МР "Печора"
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	35
	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
	Отчеты МАУ ДО "ДШИ г. Печора", форма Росстата N 1-ДШИ
	Дд = Дтв / Д x 100,

где:
Дтв - численность учащихся ДШИ, принявших участие в творческих мероприятиях;
Д - численность детей в МО МР "Печора" в возрасте от 0 до 17 лет
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	36
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет
	Отчеты МАУ ДО "Детская школа искусств г. Печора"
	Ch = D1 / D x 100, где

Ch - доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры (процент);
D1 - количество детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры, человек (единиц);
D - общее количество детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории МО МР "Печора", человек (единиц)
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	37
	Количество специалистов муниципальных учреждений культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках программы в год
	Договора на повышение квалификации
	-
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	38
	Доля призовых мест от общего участия творческих коллективов и солистов в фестивалях и конкурсах, проводимых на территории МО МР "Печора" и за его пределами
	Отчеты Управления культуры и туризма МР "Печора" за отчетный год
	P = Mп / Mу x 100, где

P - доля призовых мест от общего участия творческих коллективов и солистов в фестивалях и конкурсах (процент);
Mп - количество призовых мест от общего участия творческих коллективов и солистов в фестивалях и конкурсах, (единиц);
Mу - количество участий творческих коллективов и солистов в фестивалях и конкурсах, проводимых на территории МО МР "Печора" и за его пределами (единиц)
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	39
	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в муниципальном образовании за текущий год
	Данные из статистической формы N ЗП-культура "Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала"
	Wук = ФОТ/Ссч x 12 x 1000, где

ФОТ - фонд начисленной заработной платы работников списочного состава тыс. руб. (без фонда заработной платы внешних совместителей и фонда заработной платы по договорам гражданско-правового характера с лицами, не являющимися работниками учреждений), (гр. 3 стр. 01 формы N ЗП-культура);
Ссч - среднесписочная численность работников, чел. (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера), чел. (гр. 1 стр. 01 формы N ЗП-культура);
12 - количество месяцев в периоде, мес.
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	40
	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (без учета внешних совместителей)
	Данные из статистической формы N ЗП-культура "Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала"
	-
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	41
	Среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного образования в сфере культуры
	Данные из статистической формы N ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала"
	Wпр = ФОТ / Ссч x 12 x 1000, где

ФОТ - фонд начисленной заработной платы работников списочного состава тыс. руб. (без фонда заработной платы внешних совместителей и фонда заработной платы по договорам гражданско-правового характера с лицами, не являющимися работниками учреждений), (гр. 3 стр. 01 формы N ЗП-образование);
Ссч - среднесписочная численность работников, чел. (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера), чел. (гр. 1 стр. 01 формы N ЗП-образование);
12 - количество месяцев в периоде, мес.
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	42
	Среднесписочная численность педагогических работников в сфере культуры (без учета внешних совместителей)
	Данные из статистической формы N ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала"
	-
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	43
	Предоставление добровольцам (волонтерам) и добровольческим (волонтерским) объединениям пригласительных билетов на бесплатное/льготное посещение выставок, театральных и концертно-зрелищных представлений, библиотек, учреждений культуры
	Отчеты Управления культуры и туризма МР "Печора" за отчетный год
	-
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	44
	Количество рекламных материалов кампании, размещенных на официальных сайтах учреждений культуры и в группах в социальных сетях в целях популяризации добровольчества
	Отчеты Управления культуры и туризма МР "Печора" за отчетный год
	-
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	Задача 3. Создание условий для развития на территории МО МР "Печора" конкурентоспособной туристской индустрии

	45
	Количество туристских проектов на территории МО МР "Печора"
	Отчеты Управления культуры и туризма МР "Печора" за отчетный год
	-
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	46
	Участие (очное и заочное) в региональных, российских и международных туристских выставках, и других мероприятиях по продвижению туристского потенциала
	Отчеты МАУ "ЭП "Бызовая" за отчетный год
	-
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	47
	Издание рекламно-информационных материалов о туристских продуктах, субъектах туристской индустрии, туристском потенциале МО МР "Печора"
	Договора на изготовление рекламно-информационной продукции
	-
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	48
	Открытие и функционирование туристско-информационного центра на территории МО МР "Печора"
	Данные из статистической формы N 1-ТИЦ "Раздел 1. Общие сведения"
	-
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	49
	Количество туристов (жители других муниципальных образований, субъектов РФ, иностранных государств), размещенных в МАУ "ЭП "Бызовая"
	Отчеты МАУ "ЭП "Бызовая" за отчетный год
	-
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	Задача 4. Обеспечение реализации муниципальной программы

	50
	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	Отчет о реализации муниципальной программы
	-
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	51
	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО МР "Печора" и средней заработной платы в Республике Коми
	Среднемесячный доход от трудовой деятельности в Республике Коми за отчетный год
	W= СЗПк / СЗПрк x 100, где

W - соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО МР "Печора" и средней заработной платы в Республике Коми (процент);
СЗПк - средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры МО МР "Печора" за отчетный год (рублей);
СЗПрк - средняя заработная плата в Республике Коми за отчетный год (рублей)
	Управление культуры и туризма МР "Печора"

	Задача 5. Приведение в нормативное состояние территорий, прилегающих к учреждениям культуры

	52
	Количество территорий, прилегающих к учреждениям культуры, приведенных в нормативное состояние
	Отчеты Управления культуры и туризма МР "Печора" за отчетный год
	-
	Управление культуры и туризма МР "Печора"







Приложение 5
к муниципальной программе
МО МР "Печора"
"Развитие культуры
и туризма"

ИНФОРМАЦИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ
И (ИЛИ) ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального района "Печора"
от 23.06.2025 N 870)
	




	N п/п
	Наименование основного мероприятия муниципальной программы
	Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта <1>
	Результат использования субсидии <1>
	Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов <2>

	
	
	
	
	Наименование показателя ед. изм.
	Плановое значение по годам

	
	
	
	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	1
	Основное мероприятие 1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями и библиотеками,
2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа,
2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств
	Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры
	-
	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в муниципальном образовании за текущий год (рубль)
	72 117,0
	72 117,0
	72 117,0

	2
	Основное мероприятие 1.3. Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
	Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
	-
	1. Обеспечена пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность муниципальных учреждений сферы культуры (единиц)
	2
	-
	-

	
	
	
	-
	2. Осуществлен ремонт, капитальный ремонт и оснащены специальным оборудованием и материалами здания муниципальных учреждений сферы культуры, обновлена материально-техническая база: - МАУ ДО "Детская школа искусств г. Печора"
	1
	-
	-

	
	
	
	-
	3. Создана модельная библиотека на основе регионального модельного стандарта
	1
	-
	-

	3
	Основное мероприятие 1.3. Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
	Субсидия на реализацию народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
	-
	Реализованы народные проекты в сфере культуры в муниципальном образовании "Печора"
	1
	-
	-

	
	Основное мероприятие 1.3. Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
	Субсидия на реализацию народных проектов в сфере доступной среды, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
	-
	Количество реализованных народных проектов в сфере доступной среды
	2
	-
	-

	4
	Основное мероприятие 1.3. Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
	Субсидии на поддержку отрасли культуры (проведение мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации)
	-
	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации
	1
	-
	-




--------------------------------
[bookmark: P2663]<1> информация указывается в соответствии с заключенными соглашениями с главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Коми;
[bookmark: P2664]<2> показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов, необходимый для достижения результата использования субсидии, установленного соглашением о предоставлении субсидии.





Приложение 2
к Постановлению
администрации муниципального района
"Печора"
от 31 декабря 2019 г. N 1674

[bookmark: P2676]ПЕРЕЧЕНЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПЕЧОРА",
ПРИЗНАВАЕМЫХ УТРАТИВШИМИ СИЛУ

1. Постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории МО МР "Печора".
2. Постановление администрации МР "Печора" от 12.02.2015 N 139 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1".
3. Постановление администрации МР "Печора" от 25.03.2015 N 345 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1".
4. Постановление администрации МР "Печора" от 13.04.2015 N 418 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1".
5. Постановление администрации МР "Печора" от 24.04.2015 N 486 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1".
6. Постановление администрации МР "Печора" от 19.05.2015 N 585 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1".
7. Постановление администрации МР "Печора" от 14.07.2015 N 802 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1".
8. Постановление администрации МР "Печора" от 25.08.2015 N 958 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1".
9. Постановление администрации МР "Печора" от 30.09.2015 N 1106 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1".
10. Постановление администрации МР "Печора" от 16.10.2015 N 1188 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1".
11. Постановление администрации МР "Печора" от 31.12.2015 N 1583 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1".
12. Постановление администрации МР "Печора" от 03.03.2016 N 160 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1".
13. Постановление администрации МР "Печора" от 06.05.2016 N 383 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1".
14. Постановление администрации МР "Печора" от 15.06.2016 N 553 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1".
15. Постановление администрации МР "Печора" от 12.07.2016 N 677 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1".
16. Постановление администрации МР "Печора" от 04.10.2016 N 1051 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1".
17. Постановление администрации МР "Печора" от 25.10.2016 N 1178 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1".
18. Постановление администрации МР "Печора" от 29.11.2016 N 1365 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1".
19. Постановление администрации МР "Печора" от 30.12.2016 N 1560 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1".
20. Постановление администрации МР "Печора" от 10.03.2017 N 239 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1".
21. Постановление администрации МР "Печора" от 05.05.2017 N 550 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1".
22. Постановление администрации МР "Печора" от 09.10.2017 N 1219 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1".
23. Постановление администрации МР "Печора" от 29.11.2017 N 1441 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1".
24. Постановление администрации МР "Печора" от 29.12.2017 N 1599 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1".
25. Постановление администрации МР "Печора" от 01.03.2018 N 194 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1".
26. Постановление администрации МР "Печора" от 06.04.2018 N 352 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1".
27. Постановление администрации МР "Печора" от 01.06.2018 N 630 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1".
28. Постановление администрации МР "Печора" от 08.08.2018 N 880 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1".
29. Постановление администрации МР "Печора" от 11.10.2018 N 1181 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1".
30. Постановление администрации МР "Печора" от 30.11.2018 N 1401 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1".
31. Постановление администрации МР "Печора" от 26.12.2018 N 1530 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1".
32. Постановление администрации МР "Печора" от 11.01.2019 N 4 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1".
33. Постановление администрации МР "Печора" от 12.03.2019 N 246 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1".
34. Постановление администрации МР "Печора" от 06.05.2019 N 494 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1".
35. Постановление администрации МР "Печора" от 13.06.2019 N 629 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории МО МР "Печора".
36. Постановление администрации МР "Печора" от 08.07.2019 N 744 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории МО МР "Печора".
37. Постановление администрации МР "Печора" от 26.08.2019 N 1013 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории МО МР "Печора".
38. Постановление администрации МР "Печора" от 14.10.2019 N 1276 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории МО МР "Печора".
39. Постановление администрации МР "Печора" от 22.10.2019 N 1327 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории МО МР "Печора".
40. Постановление администрации МР "Печора" от 08.11.2019 N 1408 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории МО МР "Печора".
41. Постановление администрации МР "Печора" от 28.11.2019 N 1512 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории МО МР "Печора".
42. Постановление администрации МР "Печора" от 30.12.2019 N 1661 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Печора" от 08.09.2014 N 1391/1 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории МО МР "Печора".
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